Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Revela, el CRM SaaS multiempresa con inteligencia geográfica, está publicado en producción (https://revela-henna.vercel.app, con una demo pública sin cuenta en /?demo) y, desde el 12-10-2026, en piloto con una empresa real de servicios con operación en Chile y Perú. Actividades realizadas. Definición del problema y del MVP; arquitectura y modelo de datos; producto base (captura de leads, pipeline, registro de contacto y agenda, mapa y KPI por zona, catálogo, roles y auditoría); paso a una base real en Supabase con 34 migraciones y publicación continua en Vercel; revisión de seguridad por casos de uso (27-09); asistente de IA con presupuesto mensual y clave propia de cada empresa; documentación de gestión (entrega del 06-10) y arquitectura 4+1 con diagramas UML (entrega del 13-10). Objetivos específicos cumplidos. (1) Ciclo del lead: cumplido. (2) Zonas oficiales y KPI por zona: cumplido, con 14.489 zonas de 19 países. (3) Aislamiento entre empresas en la base de datos: cumplido y probado con 335 pruebas contra la base real, incluidos ataques desde dentro. (4) Ley 21.719: cumplido en el producto (origen y base del dato, derechos del titular, anonimización de prospectos a los 30 días y portal fiscalizador); la revisión de un abogado queda pendiente. (5) Asistente de IA acotado: cumplido y ampliado con la búsqueda guiada de empresas. (6) Publicación y calidad: publicado y con 848 comprobaciones automáticas en 10 suites, y el contenedor Docker se construyó y probó el 26-10. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Los seis objetivos específicos de la Fase 1 se mantienen; lo que cambió fue el alcance de algunas actividades (ver la sección 3). |
| Metodología | Sin cambios de fondo: se mantiene la metodología ágil Kanban/Scrumban con iteraciones cortas que terminan con algo publicado, Product Backlog priorizado, Definition of Done y retrospectiva al cerrar cada iteración. Para hacer visible el flujo se sumó un tablero Scrumban público en GitHub Projects (10-10-2026), vinculado al repositorio de evaluación. |
| Evidencias de avance | 1. Aplicación publicada y demo pública. Muestra la solución funcionando con datos ficticios, sin necesidad de cuenta. 2. Repositorio de GitHub (https://github.com/YairCosta/CAPSTONE_003D). Ordenado por fases; incluye el código de muestra, las migraciones de la base y el historial, lo que da trazabilidad de cómo se construyó el producto. 3. Documentación de gestión. Acta de inicio, metodología, Product Vision, Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done y retrospectivas: dan cuenta de la planificación y el control del proyecto. 4. Arquitectura 4+1 con diagramas UML 2 (clases, secuencia, estados, componentes, despliegue y casos de uso) y presentación de avance: evidencian el diseño de la solución y del modelo de datos. 5. Pruebas. Plan de pruebas y suites automáticas (unitarias, de integración contra la base real, de punta a punta con Chrome, de seguridad y de rendimiento). Cómo resguardé la calidad. Cada cambio debe cumplir la Definition of Done antes de publicarse: pruebas automáticas en verde, la migración de la base se aplica antes que el código y se revisa la app compilada para que no lleve claves ni cuentas de prueba. La retroalimentación de la docente (diagramas 4+1 en notación UML) y los dos cambios que pidió la empresa piloto el 12-10 (búsqueda de Google opcional y prospección guiada) se incorporaron como mejoras. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | Definición del problema y alcance | Reuniones con la empresa piloto; texto de la Ley 21.719 | S3 a S4 (2 sem.) | Yair Costa | Facilitó: contacto con la empresa. Dificultó: requisitos que cambian. | Completado | Sin ajustes. |
| Modelos de datos | Arquitectura y modelo de datos | PostgreSQL con PostGIS; Supabase | S4 a S5 (2 sem.) | Yair Costa | Dificultó: la complejidad de lo multiempresa y multipaís. | Completado y ajustada | Se sumó la arquitectura 4+1 con diagramas UML 2 a pedido de la docente (10 al 13-10). |
| Desarrollo de software | Producto base | React, TypeScript, Tailwind, Leaflet | S3 a S7 (5 sem.) | Yair Costa | Facilitó: tecnologías conocidas. | Completado | Sin ajustes. |
| Modelos de datos / Desarrollo de software | Base real, publicación y seguridad | Supabase, Vercel, GitHub | S8 a S9 (2 sem.) | Yair Costa | Dificultó: permisos de tablas (corregido en la migración 0016). | Completado | Se agregó el plan con fecha de término y la suspensión automática de empresas vencidas (migración 0033). |
| Desarrollo de software | Asistente de IA con control de costo | API de OpenAI, Supabase Vault | S9 (1 sem.) | Yair Costa | Dificultó: el costo de la IA, resuelto con presupuesto mensual. | Completado y ajustada | Se amplió con la búsqueda de empresas (07-10); el 12-10, a pedido del cliente, la clave de Google pasó a ser opcional y se agregó la prospección guiada. |
| Pruebas de certificación | Pruebas y mejoras | 10 suites automáticas; Chrome | S7 a S12 (6 sem.) | Yair Costa | Facilita: pruebas automáticas. Dificulta: el tiempo. | En curso | Pasó de 727 a 848 comprobaciones; se mantiene en cada cambio. |
| Gestión de proyectos | Documentación y control | GitHub, Word, GitHub Projects | S9 a S10 (2 sem.) | Yair Costa | Dificultó: ingresé tarde a la sección. | Completado y ajustada | Se sumó el tablero Scrumban público (10-10) y el repositorio se ordenó por fases (25-10). |
| Desarrollo de software | Contenedor Docker y manual | Docker Desktop | S10 a S11 (2 sem.) | Yair Costa | Dificultó: al principio mi equipo no tenía Docker. | Completado | Se completó el 26-10, al inicio de la semana 12: la imagen se construyó y pasó sus 6 comprobaciones. |
| Gestión de proyectos / Pruebas de certificación | Piloto con la empresa | Empresa piloto; panel de uso | S9 a S14 (6 sem.) | Yair Costa | Facilita: la empresa aceptó usarlo. Dificulta: su disponibilidad. | En curso, con retraso | Comenzó el 12-10 (una semana después de lo previsto); la empresa ya pidió y recibió dos mejoras. |
| Gestión de proyectos / Desarrollo de software | Landing de Revela con precios | HTML y CSS; Vercel | S9 (1 sem.) | Yair Costa | Facilitó: publicación continua. | Completado | Actividad nueva: página con planes, precios y un video del recorrido de la app (07 y 13-10). |
| Gestión de proyectos | Informe de avance | Documentación del repositorio | S11 a S15 (5 sem.) | Yair Costa | Depende del calendario de la docente. | En curso | Presentación de avance entregada el 13-10; esta guía completa el informe. |
| Gestión de proyectos | Informe final y presentación | Documentación; la aplicación publicada | S16 a S18 (3 sem.) | Yair Costa | Dificulta: el cierre de otras asignaturas. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores. Una empresa piloto real que da retroalimentación; servicios gestionados (Supabase y Vercel) con publicación automática en cada cambio; pruebas automáticas que detectan errores antes de publicar; la retroalimentación de la docente, que llevó a rehacer la arquitectura en notación UML. Dificultades y acciones. Trabajo solo y entré tarde a la sección: prioricé el MVP, trabajé en iteraciones cortas y me puse al día con la documentación de la Fase 1 el 01-10. Al cliente le resultó difícil obtener una clave de Google Places: la búsqueda de empresas pasó a ser opcional y el asistente propone empresas con el modelo, sin datos de contacto. Mi equipo no tenía Docker: lo instalé y la imagen se construyó y probó el 26-10. La empresa piloto tiene poca disponibilidad: la acompaño y mido el uso semanal en el panel de la plataforma. La ley es nueva: apliqué privacidad desde el diseño y dejé pendiente la revisión de un abogado.

Actividades ajustadas o eliminadas: Ajustadas. Arquitectura: se agregó la vista 4+1 con diagramas UML, porque la docente la pidió para la presentación de avance. Asistente de IA: se amplió con la búsqueda de empresas y, a pedido del cliente, la clave de Google pasó a ser opcional y se sumó la prospección guiada. Piloto: su inicio se movió de la semana 9 a la 10 (12-10), cuando la empresa pudo comenzar. Docker: la prueba de la imagen se hizo el 26-10, al inicio de la semana 12, en vez de la semana 11. Nuevas. Plan con fecha de término y suspensión automática de las empresas con el plan vencido (necesario para cobrar), landing con precios y video del producto, y tablero Scrumban público. Eliminadas. Ninguna: las actividades de la Fase 1 se mantienen.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Piloto (en curso, con una semana de retraso). El gerente de la empresa ya ingresó y respondió la encuesta de satisfacción; el uso diario recién comienza. Estrategia: preparar guías de uso cortas y simples, paso a paso y con capturas (capturar un lead, registrar un contacto y ver el mapa), acompañar a la empresa en sus primeros usos y revisar cada semana en el panel de uso los ingresos, los leads cargados y la encuesta, para ajustar lo que le cueste. Informe final y presentación (no iniciado). Corresponde a las semanas 16 a 18, según el plan. Fuera del plan (trabajo futuro). Pagos en línea (Flow) y la revisión legal por un abogado: no forman parte del MVP y quedan documentados en el Product Backlog.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.