|  | Metodología de trabajo Metodología declarada y justificada |
| --- | --- |

| Proyecto | Revela (ex GeoCRM) | Autor | Yair Hamir Costa Pérez |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | REV-01 | Asignatura | CAPSTONE (APT122) · sección 003D |
| Versión / fecha | 1.0 · 01-10-2026 | Institución | Duoc UC · Sede Antonio Varas |
| Estado | Versión para revisión | Docente | Rocío Contreras |

# 1. Metodología declarada

Metodología elegida Marco ágil, variante Kanban/Scrumban, adaptado a un equipo de una persona. Se conservan los artefactos de Scrum (visión, product backlog, sprint backlog, definición de hecho y retrospectivas) y se trabaja con un flujo continuo de tablero Kanban, con una sola cosa grande en curso a la vez.

# 2. Contexto que condiciona la elección

| Situación del proyecto | Consecuencia para la metodología |
| --- | --- |
| Los requisitos cambiaron durante el desarrollo: entró en juego la Ley 21.719, el cliente pidió más países y control del gasto de IA | Un plan cerrado de requisitos habría quedado obsoleto; el backlog se repriorizó en cada iteración |
| Hay un cliente piloto que usa el producto en producción | Conviene entregar incrementos pequeños y verificados, no una sola entrega al final |
| Cada push a la rama principal publica la aplicación (Vercel) | Integración y entrega continuas: cada cambio debe dejar la app funcionando |
| Un solo desarrollador | Un tablero Kanban con límite de trabajo en curso basta; no hay equipo que coordinar con reuniones diarias |
| Una obligación legal con fecha fija (01-12-2026) | El backlog se prioriza por lo que el producto necesita para ser utilizable y legal (P1) antes que lo demás |

# 3. Alternativas evaluadas

| Criterio | Cascada | Scrum | Kanban | Scrumban (elegida) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Admite requisitos que cambian | No | Sí | Sí | Sí |
| Funciona con una sola persona | Sí | No | Sí | Sí |
| Permite entregar incrementos al cliente piloto | No | Sí | Sí | Sí |
| Deja artefactos de trazabilidad (visión, backlog, DoD, retrospectivas) | Parcial | Sí | Parcial | Sí |
| Carga de ceremonias para una persona | Baja | Alta | Baja | Baja |
| Resultado | Descartada: entrega al final | Descartada: roles y ceremonias pensados para un equipo | Insuficiente: faltan artefactos | Elegida |

Decisión. Cascada se descartó porque exige cerrar los requisitos al inicio y los de este proyecto cambiaron. Scrum puro se descartó porque define tres roles y varias reuniones pensados para un equipo; con una persona se vuelven un trámite. Kanban solo se queda corto en trazabilidad. Scrumban toma lo mejor de cada uno: el flujo y el límite de trabajo en curso de Kanban, y los artefactos y la mejora continua de Scrum.

# 4. Cómo se aplica

Roles (todos los ejerce la misma persona): Product Owner, desarrollador y responsable de calidad.

Iteraciones cortas, de 1 a 3 días, que terminan con algo publicado (ver Sprint Backlog, REV-04).

Product Backlog priorizado con historias de usuario, de P1 (imprescindible) a P4 (fuera del MVP) (REV-03).

Tablero Kanban con tres estados: Pendiente, En curso y Hecho. Límite de trabajo en curso: un bloque grande a la vez.

Definition of Done explícita y verificable (REV-05): una historia pasa a Hecho solo si la cumple.

Retrospectiva al cerrar cada iteración, con las mejoras que se incorporaron al proceso (REV-06).

Pruebas en cada iteración, no al final; un commit por bloque terminado y un push que publica la aplicación.

# 5. Qué se adaptó respecto de Scrum

| Práctica de Scrum | ¿Se aplica? | Adaptación |
| --- | --- | --- |
| Planificación de la iteración | Sí | Al iniciar cada iteración se elige del backlog el bloque que se va a construir (de 1 a 3 días) |
| Reunión diaria | No | Con un integrante no aporta: el estado diario queda en el tablero y en los commits |
| Revisión de la iteración | Parcial | Demostración en vivo a la docente en las presentaciones; la empresa piloto prueba el producto en producción |
| Retrospectiva | Sí | Al cerrar cada iteración (ver la nota de transparencia al final) |
| Estimación en puntos | No | Se prioriza por P1 a P4; con un integrante los puntos no sirven para comparar velocidades |
| Roles (Product Owner, Scrum Master, equipo) | Parcial | Una persona ejerce Product Owner, desarrollador y calidad; no hay Scrum Master |
| Product Backlog, Sprint Backlog y Definition of Done | Sí | Se mantienen tal cual: dan trazabilidad |

# 6. Artefactos y dónde encontrarlos

| Artefacto | Documento | Cuándo se actualiza |
| --- | --- | --- |
| Product Vision | REV-02 | Cuando cambia el producto o el público objetivo |
| Product Backlog | REV-03 | En cada iteración (estado y prioridades) |
| Sprint Backlog | REV-04 | Al cerrar cada iteración |
| Definition of Done | REV-05 | Cuando cambia el proceso de calidad |
| Retrospectivas | REV-06 | Al cerrar cada iteración |

# 7. Riesgos de la metodología y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Sin pares, nadie revisa el código | Pruebas automáticas (727 comprobaciones entre todas las suites), revisión de seguridad por casos de uso y pruebas de ataque contra la base real |
| El alcance crece sin control | El backlog deja explícito lo que queda fuera del MVP |
| Decisiones sin respaldo | Cada decisión relevante queda escrita en docs/ (base de datos, seguridad, asistente de IA, despliegue) |

# 8. Nota de transparencia

El Sprint Backlog se reconstruyó desde el historial real de Git y las retrospectivas de las iteraciones 2 a 4 se redactaron el 01-10-2026 a partir de ese historial y de los documentos del proyecto: los hechos y las mejoras son reales, pero no se registraron en una reunión al cierre de cada iteración. Desde la iteración 5 la retrospectiva se registra al cerrar la iteración.